**Аналитическая справка о реализации РП «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» в 2022 году**

По итогам реализации РП «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» все результаты и контрольные точки выполнены в срок в полном объеме

***Муниципальные программы*** «Укрепления общественного здоровья» внедрены в 34 муниципальных образованиях Забайкальского края, что составляет 100% от числа муниципальных образований и городских округов и 166,7% от плана контрольной точки на 2022 год.

4 муниципальные программы Забайкальского края были направлены для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшие корпоративные и муниципальные программы общественного здоровья». Программа муниципального района «Могойтуйский район» вошла в ТОП-10 лучших муниципальных программ. По оперативным данным мероприятиями муниципальных программ охвачено порядка 300 тысяч человек.

По итогам 2022 года в крае реализуются ***корпоративные программы*** сохранения здоровья работающих в 71 организации, мероприятиями охвачено более 38,5 тысяч работающих граждан, в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Забайкальский край был отмечен на совещании Минздрава Российской Федерации и является лидером по анкетированию на платформе «Атрия».

***Результат* «**Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением некоммерческих организаций и волонтерских движений».

Между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края заключено дополнительное соглашение №056-09-2020-460/2 от 25 декабря 2021 г. к Соглашению от 23 июня 2020 года № 056-09-2020-460 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края в 2022 г. на реализацию регионального проекта, предусматривающего формирование приверженности здоровому образу жизни и обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». Общий объем финансирования составил 8 472 900 рублей, из них федеральная субсидия в размере 8 303 400 рублей, софинансирование субъекта 169 500 рублей. Размер кассового исполнения составляет 100%.

По данным отчетов Забайкальских региональных общественных организаций реализованы мероприятия:

**РОО «За здоровое Забайкалье!»**

Организована масштабная информационно-коммуникационная кампания:

прокат роликов профилактической социальной рекламы на теле- и радиоканалах (9570прокатов);

записано и вышло в эфир на ГТРК Чита и РТК «Забайкалье» 8 десятиминутных профилактических передач;

экспозиция наружной уличной социальной рекламы в течение 6 месяцев – 9 тематических баннеров на улицах города Читы;

тиражировано 7 видов брошюр, буклет «Диспансеризация», 3 вида плакатов, общим тиражом 166 тысяч экз. для выдачи населению;

проведено 8 акций для населения совместно со специалистами Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики и волонтерами - медиками с использованием оборудования, приобретенного на субсидию;

конкурс рисунков «Мы выбираем ЗОЖ» для школьников 1-4 классов г.Читы;

участие в конкурсе социальных видеороликов, направленных на привлечение молодежи к здоровому образу жизни, антирекламу табакокурения и потребления алкоголя.

**РОО «Ассоциация наркологов Забайкалья»**

ЗРОО «Ассоциация наркологов Забайкалья» реализован проект «Код Забайкалья – Трезвость!», которым охвачено около 300 тыс. человек, продемонстрировано более 14000 тематических видеодемонстраций, распространено более 31000 наглядного материала по профилактике наркологических расстройств среди населения Забайкальского края.

**«Союз женщин Забайкальского края»**

РОО «Союз женщин Забайкальского края» реализован проект «Школа когнитивного здоровья», направленный на улучшение когнитивного здоровья женщин трудоспособного возраста, перенесших COVID-19. Всего было сформировано 5 групп, общее количество участниц -103. За время реализации проекта было проведено 60 занятий.

На территории края продолжается реализация ***информационно-коммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни***, в том числе с привлечением некоммерческих организаций и волонтерских движений. Проведено 28 краевых массовых межведомственных акций и тематических недель, размещено более 20,0 тыс. постов в социальных сетях и на интернет сайтах, в периодической печати – 339 материалов, записано 105 телесюжетов (315 эфиров), 284 радиопередачи (более 750 эфиров), прокат роликов социальной рекламы на видеомониторах медицинских организаций и по внутренним радиоточкам 3 млн. 746 тысяч эфиров. Тиражировано 1,8 млн. экземпляров памяток и буклетов. Охвачено гигиеническим обучением порядка 730 тысяч забайкальцев, обучено и привлечено к проведению профилактических мероприятий более 1000 волонтеров.

По оперативным данным показатели РП «Укрепление общественного здоровья» достигнуты.

«Розничные продажи алкоголя» (в литрах на душу населения): план 5,0, факт 4,9

«Темп прироста первичной заболеваемости ожирением», %: план 2,1, факт 2,0