## Slide 1: Приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в поликлинике ГУЗ «Краевая больница №3»

## Slide 2: Государственное учреждение здравоохранения «Краевая больница № 3»
многопрофильная медицинская организация, работающая по принципу межмуниципального центра, оказывающего первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях по наиболее востребованным видам медицинской помощи в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи с целью повышения доступности качественной медицинской помощи жителям отдаленных районов Забайкальского края.

## Slide 3: В составе ГУЗ «Краевая больница №3» функционируют:
Поликлиника
Межрайонный диагностический центр
Межрайонный центр плановой хирургии
Краевое отделение профессиональной патологии
Первичное сосудистое отделение
Межрайонное отделение реабилитации
Межмуниципальная лаборатория ИФА и ПЦР
Инфекционное отделение
Клинико-диагностическая лаборатория
Педиатрическое отделение
Межрайонное амбулаторное отделение медицинской реабилитации

## Slide 4
Поликлиника обслуживает всего 11242 человека прикрепленного населения, проживающих на 4-х участках.
Прием ведут специалисты по следующим направлениям:
терапия,
хирургия,
травматология,
отоларингология,
онкология,
педиатрия,
дерматология,
гинекология,
неврология,
офтальмология,
эндокринология
На базе поликлиники функционирует отделение медицинской профилактики.

## Slide 5: Нормативные документы:
Проект «Бережливая поликлиника» реализуют совместно Министерство здравоохранения РФ и госкорпорация «Росатом». Он направлен на повышение эффективности работы лечебно-профилактических учреждений и общей доступности медицинской помощи в регионах страны.
Методические рекомендации:
  Создание региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи;
  Реализация проектов по улучшению с использованием методов бережливого производства в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;
  Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;
Приказ ГУЗ «КБ № 3» № 12 от 02.02.2018 г. « О проведении организационных мероприятий по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в ГУЗ «Краевая больница №3».
План мероприятий по внедрению проекта «Новая модель поликлиники с использованием бережливых технологий» в поликлинике ГУЗ «Краевая больница №3»

## Slide 6: Обучение в рамках проекта:
«Практика создания новой модели медицинской организации: реализация приоритетного проекта «бережливая поликлиника» в 2019 ГОДУ» 27-28 февраля 2019 года, Москва (зам. главного врача по лечебной работе)
Обучение по программе «Организация работы «Бережливая поликлиника»» г. Чита ГУЗ «ДКМЦ» августь2019 г. (зав. поликлиникой, зам. главного врача по КЭР)
Проведение семинар-тренингов для работников регистратуры.

## Slide 7: Направления, выбранные для реализации проекта.
№ | Процесс | Подпроцесс
1 | Работа регистратуры медицинской организации | Ведение расписания специалистов
2 | Управление качество и безопасностью в медицинской организации | Организация рассмотрения обращений граждан
3 | Диагностические исследования | Организация и проведение консультаций с применением телемедицинских технологий.

## Slide 8: Рабочие группы проектов по улучшению качества медицинской помощи ГУЗ «Краевая больница №3» первое полугодие 2021 год.
№ | Процесс | Рабочие группы
1 | Работа регистратуры медицинской организации Ведение расписания специалистов | Руководитель проекта: Попова В. В. - заведующая поликлиники Команда проекта: Лисичникова Н. Н. – старшая медицинская сестра поликлиники Олишевская Н. П. – главный регистратор
2 | Управление качество и безопасностью в медицинской организации Организация рассмотрения обращений граждан | Руководитель проекта: Вырупаева Е. П. – зам. главного врача по лечебной работе Команда проекта: Вайнштейн И.В. – заместитель главного врача по МЭР Попова В.В. – заведующая поликлиникой
3 | Диагностические исследования Организация и проведение консультаций с применением телемедицинских технологий. | Руководитель проекта: Вырупаева Е. П. – зам. главного врача по лечебной работе Команда проекта: Вайнштейн И. В. – заместитель главного врача по МЭР Савин А.В. – заведующий акушерско-гинекологическим отделением
Координатор проекта Олиферовская О. Г.

## Slide 9: Перечень основных проблем по направлениям ГУЗ «Краевая больница №3» (первое полугодие 2021 года)
№ | Направления | проблемы | мероприятия | Ответственные лица | Даты исполнения
1 | Работа регистратуры медицинской организации Ведение расписания специалистов | -время приема часто не соответствует времени записи; - случаи отмены приемы врача без предварительного информирования; -случаи неявки или несвоевременного прихода пациента на прием по предварительной записи; - нарушения в графике приема пациентов по времени. | 1. Обучение медицинских регистраторов: - на курсах повышения квалификации в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н "Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения"; по программе "Этико-деонтологические и социально-психологические аспекты профессиональной деятельности медицинских регистраторов". 2.Обеспечить оснащение рабочих мест медицинских регистраторов компьютером с выходом в сети медицинской организации, электронной регистратуры (автоматизированное рабочее место регистратора). 3.Обеспечить медицинских регистраторов многоканальными телефонами с возможностью выхода на внутреннюю и внешнюю телефонную сеть и возможностью записи разговора. | Н.И.Горяев – главный врач Н.И.Горяев – главный врач Н.И.Горяев – главный врач | 12.04.21-30.04.21 03.05.21-17.05.21 03.05.21-17.05.21

## Slide 10
№ | Направления | проблемы | мероприятия | Ответственные лица | Даты исполнения
2 | Управление качество и безопасностью в медицинской организации Организация рассмотрения обращений граждан | - длительное время рассмотрения обращения; -неудовлетворенность ответом на обращение; частые случаи необоснованных претензий пациентов; - сложности в регулировании отношений врач-пациент. | 1.Утвердить Положение об организации работы с обращениями граждан. 2. Утвердить форму «Журнала регистрации обращений граждан» 3.Разместить на стендах и сайте ГУЗ «КБ №33» список должностных лиц с указанием номеров телефонов для оперативной связи и номеров кабинетов, куда может лично обратиться пациент для решения проблемных ситуаций (в т.ч. в ночное время и в выходные дни). 4.Назначить ответственное лицо для контроля рассмотрения обращения граждан. | Вырупаева Е.П. – зам. главного врача по лечебной работе. Вырупаева Е.П. – зам. главного врача по лечебной работе. Попова В.В. – заведующая поликлиникой. Н.И.Горяев – главный врач ГУЗ «КБ №3» | 12.04.21-30.04.21 12.04.21-30.04.21 03.05.21-17.05.21 03.05.21-17.05.21

## Slide 11
№ | Направления | проблемы | мероприятия | Ответственные лица | Даты исполнения
3 | Организация и проведение консультаций с применением телемедицинских технологий. | -нарушения доступности медицинской помощи; -некачественное оказание медицинской помощи. | 1.Приобретение медицинских изделий с функцией передачи данных. 2.Обеспечение доступа к провайдеру телемедицинских услуг. 3.Прохождение процедуры идентификации и аутентификации. 4.Обучение лечащих врачей в работе с ТМТ. | Н.И.Горяев – главный врач Веклич А.Н. – системный администратор Веклич А.Н. – системный администратор Веклич А.Н. – системный администратор | 12.04.21-30.04.21 03.05.21-17.05.21 03.05.21-17.05.21 03.05.21-30.05.21

## Slide 12: Работа регистратуры медицинской организации
Паспорт проекта Ведение электронного расписания специалистов ГУЗ «Краевая больница №3» п. Первомайский | 
УТВЕРЖДАЮ: Зам. глав. врача __________________Е.П. Вырупаева (подпись) | СОГЛАСОВАНО: Заведующая поликлиники __________________ В.В. Попова (подпись)
Общие данные: Заказчик: Вырупаева Е.П., заместитель главного врача Процесс: Ведение электронного расписания приема специалистов Границы процесса: Начало: фиксация результатов исследования Окончание: внесение результатов исследования в амбулаторную карту Руководитель проекта: Попова В.В. - заведующая поликлиники Команда проекта: Лисичникова Н.Н. – старшая медицинская сестра поликлиники Олишевская Н.П. – главный регистратор | Обоснование: -время приема часто не соответствует времени записи; случаи отмены приемы врача без предварительного информирования; -случаи неявки или несвоевременного прихода пациента на прием по предварительной записи; - нарушения в графике приема пациентов по времени.
Цель: Наименование цели, ед. изм. Текущий пок-ль Целевой пок-ль Процента нарушений в графике приёма специалиста 40% 10% Процент нарушения «Сроков ожидания» приема специалистом 20% 0 | Сроки: 1. Подготовка и открытие проекта: 13.01.21-03.02.21 2. Диагностика и целевое состояние 04.02.21-20.03.21 Картирование текущего состояния 04.02.21-24.02.21 Выявление путей решения проблем 25.02.21-30.02.21 Формирование паспорта проекта 01.03.21-08.03.21 Разработка целевой карты процесса 08.03.21-20.03.21 3. Внедрение улучшений: 21.03.21-01.06.21 4. Закрепление результатов и закрытие проекта 02.06.21-30.06.21

## Slide 13: Процесс: Ведение расписания специалистов
Расписание приема врачей и запись на прием к врачам поликлиники осуществляется на месяц вперед от текущего дня (ежедневно добавляется один день будущего месяца).
Предварительная запись пациента на прием специалиста организуется посредством: телефонной связи по многоканальному номеру регистратуры поликлиники; обращения непосредственно в регистратуру поликлиники; через электронные терминалы («инфоматы»), установленные в фойе поликлиники; записи через интернет на сайте ГУЗ «КБ №3» .
При отсутствии необходимого специалиста узкого профиля после осмотра участковым врачом гражданин может быть направлен в другое лечебное учреждение для получения необходимой консультации (лечения).
Запись осуществляется в день обращения, на следующий день или на любой другой день по желанию пациента. Если прием участкового врача закончен или нет свободного времени для записи, при получении согласия, пациент может быть направлен к другому терапевту.
В случае отмены приема специалистом по непредвиденным обстоятельствам пациент незамедлительно информируется об этом и, при его согласии, направляется к другому специалисту или переносится время приема.
В день приема регистратор получает информацию от пациента через телефонную связь о возможности его посещения поликлиники, в случае отмены визита прием отменяется или переносится на другое удобное время для пациента; на период пропущенного времени формируется прием на другого клиента.

## Slide 14: Ведение расписания специалистов Карта процесса (текущее состояние)
Запись на прием
Недостаточный обмен информацией. ( )
Временные потери со стороны врача и пациента вследствие нарушения графика работы.
1
2
Прием врача
1

## Slide 15: Карта процесса (целевое состояние)
Запись на прием
Прием врача без нарушения графика
Пациент
Врач
Регистратор

## Slide 16
Паспорт проекта Организация рассмотрения обращений граждан ГУЗ «Краевая больница №3» п. Первомайский | 
УТВЕРЖДАЮ: Зам. глав. врача __________________Е.П. Вырупаева (подпись) | СОГЛАСОВАНО: Заведующая поликлиники __________________ В. В. Попова (подпись)
Общие данные: Заказчик: Вырупаева Е.П., заместитель главного врача Процесс: Телемедицинская консультация формата врач-пациент Границы процесса: Начало: фиксация результатов исследования Окончание: внесение результатов исследования в амбулаторную карту Руководитель проекта: Вырупаева Е. П. – зам. главного врача по лечебной работе Команда проекта: Вайнштейн И. В. – заместитель главного врача по МЭР Попова В. В. – заведующая поликлиникой | Обоснование: - длительное время рассмотрения обращения; -неудовлетворенность ответом на обращение; - частые случаи необоснованных претензий пациентов; - сложности в регулировании отношений врач-пациент.
Цель: Наименование цели, ед. изм. Текущий пок-ль Целевой пок-ль Процент удовлетворенности населения ответом на обращение 70% 90% | Сроки: 1. Подготовка и открытие проекта: 13.01.21-03.02.21 2. Диагностика и целевое состояние 04.02.21-20.03.21 Картирование текущего состояния 04.02.21-24.02.21 Выявление путей решения проблем 25.02.21-30.02.221 Формирование паспорта проекта 01.03.21-08.03.2021 Разработка целевой карты процесса 08.03.21-20.03.21 3. Внедрение улучшений: 21.03.21-01.06.21 4. Закрепление результатов и закрытие проекта 02.06.21-30.06.21

## Slide 17: Процесс: Организация рассмотрения обращений граждан
До сведения пациентов доводится график (дни и часы) личного приема граждан главным врачом «ГУЗ «КБ№3», заместителями главного врача, заведующими структурными подразделениями, график дежурства представителей администрации ГУЗ «КБ№3», отвечающих за организацию медицинской помощи в вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни для проведения разъяснительной работы и решения конфликтных ситуаций пациентов.
Регистрация письменных обращений граждан в день доставки, в исключительных случаях (время доставки совпадает с окончанием рабочего дня) - на следующий день в "Журнале регистрации обращений граждан", содержащем следующие графы: N п/п, входящий номер поступившего обращения, Ф.И.О. заявителя, домашний адрес, телефон обратившегося, краткое содержание обращения, повторность обращения, контроль, результат исполнения с фамилией исполнителя, исходящий номер и примечание/обоснованность жалобы. 15. Все обращения граждан, поступившие в ГУЗ «Краевая больница №3», подлежат обязательному рассмотрению, за исключением обращений граждан, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 14 настоящего Положения.
Все обращения граждан должны быть рассмотрены в течение 15 - 30 дней с уведомлением заявителя о результатах рассмотрения. В случаях необходимости проведения специальной проверки, истребования дополнительных материалов либо принятия других мер сроки рассмотрения обращений граждан могут быть продлены, но не более чем на 30 дней, с обязательным уведомлением обратившегося. Уведомление заявителю подписывает главный врач «ГУЗ «КБ№3» , принявший решение о продлении срока рассмотрения обращения гражданина, либо лицо, исполняющее его обязанности.
Обращение считается рассмотренным, если даны мотивированные ответы на все поставленные в нем вопросы, по ним приняты необходимые меры и автору обращения дан исчерпывающий ответ в соответствии с действующим законодательством.

## Slide 18
Ответственный исполнитель и лицо, подписавшее ответ, несут ответственность за полноту, содержание, ясность и четкость изложения сути ответа, достоверность ссылки на нормативно-правовые акты.
Ответ по результатам рассмотрения обращения подписывается руководителем медицинской организации либо лицом, исполняющим обязанности руководителя медицинской организации, и предоставляется заявителю лично на руки либо через почтовое отправление не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
По итогам рассмотрения обращения формируется дело, которое содержит: - письменное обращение, запрос или регистрационную карточку устного обращения; - ответ заявителю; - материалы, полученные в ходе рассмотрения обращения. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов. Рассмотрение таких обращений граждан осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
Контроль рассмотрения обращений граждан в медицинских организациях осуществляется ответственным лицом в целях обеспечения своевременного и качественного оказания медицинской помощи по обращениям граждан, принятия оперативных мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав граждан в сфере здравоохранения, анализа содержания поступающих обращений граждан, хода и результатов работы с обращениями граждан.
С целью выявления и последующего устранения причин и условий, приводящих к нарушениям прав граждан в сфере охраны здоровья в ГУЗ «КБ№3», ответственным по работе с обращениями граждан проводится учет и анализ вопросов, содержащихся в обращениях граждан.

## Slide 19: Организация рассмотрения обращений граждан Карта процесса (текущее состояние)
Обращение граждан
Неудовлетворенность пациента ответом на обращение.
Большое количестве претензий и обращений.
1
2
Ответ по обращению
Рассмотрение обращения

## Slide 20: Карта процесса (целевое состояние)
Обращения граждан
Ответ по обращениям
Регистрация обращений
Рассмотрение обращений
Учет и анализ обращений
1 сутки
15-30 дней
ИТОГ:
Улучшение качества медицинского обслуживания.
Снижение количества обращений пациентов.
Удовлетворенность пациента качеством обслуживания.

## Slide 21
Паспорт проекта Телемедицинская консультация формата врач-пациент ГУЗ «Краевая больница №3» п. Первомайский | 
УТВЕРЖДАЮ: Зам. глав. врача __________________Е. П. Вырупаева (подпись) | СОГЛАСОВАНО: Заведующая поликлиники __________________ В. В. Попова (подпись)
Общие данные: Заказчик: Вырупаева Е.П., заместитель главного врача Процесс: Телемедицинская консультация формата врач-пациент Границы процесса: Начало: фиксация результатов исследования Окончание: внесение результатов исследования в амбулаторную карту Руководитель проекта: Вырупаева Е. П. – зам. главного врача по лечебной работе Команда проекта: Вайнштейн И. В. – заместитель главного врача по МЭР Савин А. В. – заведующий акушерско-гинекологическим отделением | Обоснование: 1.Неудовлетворенность пациентов качеством оказания медицинской помощи. 2. Потери: - времени на очное наблюдение пациентов.
Цель: Наименование цели, ед. изм. Текущий пок-ль Целевой пок-ль Эффективное использование времени, отведенного на динамическое наблюдение за пациентами, получающими лечение амбулаторно. Оценка состояния: 1 раз в 2-3 дня ежедневно | Сроки: 1. Подготовка и открытие проекта: 13.01.21-03.02.21 2. Диагностика и целевое состояние 04.02.21-20.03.21 Картирование текущего состояния 04.02.21-24.02.21 Выявление путей решения проблем 25.02.21-30.02.21 Формирование паспорта проекта 01.03.2021-08.03.21 Разработка целевой карты процесса 08.03.21-20.03.21 3. Внедрение улучшений: 21.03.21-01.06.21 4. Закрепление результатов и закрытие проекта 02.06.21-30.06.21

## Slide 22
Процесс: Телемедицинская консультация формата врач-пациент
Прохождение процедуры идентификации и аутентификации.
Врачу получить логин и пароль для доступа к ЕСИА; подать заявление в Федеральный регистр медицинских работников; получить усиленную квалификационную электронную подпись.
Пациенту получить логин и пароль для доступа к ЕСИА; скачать бесплатное программное обеспечение, иметь доступ к интернету; перед сеансом связи авторизуется в личном кабинете на сайте медицинской организации.
Соблюдать Порядок оформления согласия пациента на обработку персональных данных, данных о состоянии его здоровья, Информированного добровольного согласия в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Обеспечить доступ к провайдеру телемедицинских услуг.
Определение зон ответственности:
Ответственность лечащего врача: принятие решений по оказанию медицинской помощи.
Ответственность пациента: обеспечение использования медицинских изделий в соответствии с инструкцией по их применению; обеспечение собственноручного ввода достоверных данных о состоянии своего здоровья; соблюдение правил пользования информационными системами, используемыми для дистанционного наблюдения за состоянием здоровья.
Проведение первичной очной консультации: установление диагноза, назначение лечения по данному обращению.

## Slide 23
Дистанционное динамическое наблюдение:
принятие сведений о состоянии пациента в автоматическом режиме от медицинских изделий с функцией передачи данных или напрямую от пациента;
обработка данных о состоянии здоровья пациента;
контроль показателей здоровья пациента;
направление сообщений пациенту;
экстренное реагирование при критическом отклонении показателей здоровья пациента от предельных значений;
передача и отображение сведений о состоянии здоровья пациента в электронной медицинской карте пациента;
корректировка ранее назначенного лечения;
формирование рецепта на лекарственный препарат в форме электронного документа.
Документирование информации о проведении консультации и с применением ТМТ, включая внесение сведений в медицинскую документацию с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

## Slide 24: Телемедицинское консультирование формата «ВРАЧ-ПАЦИЕНТ» Карта процесса (текущее состояние)
Очное консультирование
Потеря времени
Неполноценное динамическое наблюдение.
Недовольство пациента временем ожидания.
1
3
Госпитализация
врач
2
очный осмотр на дому
2 день болезни
4 день болезни
7 день болезни
9 день болезни
Выздоровление

## Slide 25: Карта процесса (целевое состояние)
Очное консультирование
Очное консультирование
Госпитализация

## Slide 26: Итоги реализации проектов.
Ведение электронного расписания специалистов.
- снизился процент нарушений в графике приема специалистов;
- нет превышения предельных сроков ожидания медицинской помощи.
Организация рассмотрения обращений граждан.
Вырос процент удовлетворенности пациентов ответом на обращение.
Телемедицинская консультация формата врач-пациент:
Выросла эффективности использования времени, отведенного на динамическое наблюдение за пациентами.

## Slide 27
БЛАГОДАРЮ
ЗА
ВНИМАНИЕ !